Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta Fase 2, se ha completado el desarrollo del núcleo funcional del "Sistema Unidad Territorial". Me he enfocado en transformar los requerimientos y el modelo de datos (diseñados en la Fase 1) en una aplicación web real. Se implementó el backend con Node.js/Express y el frontend con React, logrando conectar la interfaz de usuario con la base de datos PostgreSQL. Hasta el momento, se han cumplido con éxito los objetivos específicos de construir la base del sistema, implementar la seguridad (login/roles) y automatizar los flujos principales (certificados, proyectos, reservas y noticias). |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantienen el objetivo general y los objetivos específicos planteados en la Fase 1, ya que el avance logrado es coherente con ellos. |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene el desarrollo incremental e iterativo por módulos definido al inicio del proyecto. |
| Evidencias de avance | Código fuente: Repositorio con el frontend y backend funcionando. Base de datos: Script SQL con las 17 tablas implementadas en PostgreSQL. Sistema Funcional: Demostración en vivo del registro de vecinos, aprobación de usuarios, solicitud de certificados (con generación de PDF y notificación por correo), sistema de reservas con calendario, y panel de gestión de proyectos. Calidad: Se aplicó un análisis estático de código con ESLint y el plugin jsx-a11y para resguardar la accesibilidad web. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Modelos de datos y bases de datos | Implementar en PostgreSQL el modelo de datos de la Fase 1 (script SQL con las 17 tablas). | PostgreSQL, pgAdmin, modelo entidad-relación. | 1 semana | Alan Barria | Facilitado por el modelo y los requerimientos ya definidos en la Fase 1. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Construir el backend (API REST con Node.js/Express) y conectarlo a la base de datos. | Node.js, Express, VS Code, Postman. | 2 semanas | Alan Barria | Organizar la API por módulos facilitó el avance y las pruebas. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Construir el frontend con React y conectarlo con la API. | React, navegador web, VS Code. | 3 semanas | Alan Barria | Fue la actividad de mayor carga: interfaces distintas según el rol del usuario. | Completado | Sin ajustes. |
| Seguridad y calidad | Implementar inicio de sesión, control de acceso por roles y aprobación de usuarios. | Express (middlewares), React, PostgreSQL. | 1 semana | Alan Barria | Dificultad: definir qué puede hacer cada rol. Se resolvió con una matriz de permisos. | Completado | Se priorizó antes de los demás módulos. |
| Desarrollo de software | Módulo de registro de vecinos y flujo de aprobación por la directiva. | React, Express, PostgreSQL. | 1 semana | Alan Barria | Reutilizó la base de seguridad ya construida. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Módulo de certificados: solicitud, generación de PDF y notificación por correo. | Librería de generación de PDF, servicio de correo (SMTP). | 2 semanas | Alan Barria | Requirió integrar servicios externos (PDF y correo electrónico). | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Módulo de reservas con calendario. | Componente de calendario en React, PostgreSQL. | 2 semanas | Alan Barria | Dificultad: evitar la superposición de horarios. Se validó también en el backend. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Panel de gestión de proyectos y módulo de noticias. | React, Express, PostgreSQL. | 2 semanas | Alan Barria | Se avanzó más rápido al reutilizar componentes y patrones de los módulos anteriores. | Completado | Sin ajustes. |
| Seguridad y calidad | Análisis estático del código con ESLint y jsx-a11y; corrección de advertencias. | ESLint, plugin jsx-a11y. | 1 semana | Alan Barria | Permitió detectar problemas de accesibilidad de forma temprana. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos | Pruebas funcionales de extremo a extremo y corrección de errores. | Navegador web, datos de prueba. | 1 semana | Alan Barria | Se siguen corrigiendo errores menores detectados en las pruebas. | En curso | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos | Documentación, informe final y preparación de la demostración. | Word, repositorio, capturas de pantalla. | 1 semana | Alan Barria | Se avanza en paralelo a las pruebas finales. | En curso | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: (1) El modelo de datos y los requerimientos definidos con cuidado en la Fase 1 evitaron rehacer trabajo y permitieron crear la base de datos de 17 tablas sin cambios de fondo. (2) Usar JavaScript en backend y frontend redujo el cambio de contexto y facilitó compartir validaciones. (3) Trabajar por módulos permitió probar cada flujo completo (base de datos, API e interfaz) antes de pasar al siguiente. (4) ESLint con jsx-a11y entregó retroalimentación inmediata sobre calidad y accesibilidad. Dificultades y cómo las abordé: (1) Los permisos diferenciados por rol complicaban las vistas y las rutas; los resolví definiendo una matriz de permisos y validando el rol tanto en el backend como en el frontend. (2) La generación de certificados en PDF y el envío de correos dependían de servicios externos; los aislé en módulos propios y probé cada uno por separado. (3) En las reservas era necesario evitar la superposición de horarios; agregué validaciones en el backend y no solo en la interfaz. (4) Al ser un proyecto individual, el tiempo es limitado; por eso prioricé el núcleo funcional y dejé lo secundario para el final.

Actividades ajustadas o eliminadas: No eliminé actividades del plan de trabajo. El alcance se mantuvo y los módulos comprometidos (certificados, reservas, proyectos y noticias) quedaron implementados. El único ajuste fue de orden: adelanté la seguridad (inicio de sesión, roles y aprobación de usuarios) antes de los módulos funcionales, porque todos dependen de ella. Además, incorporé el análisis estático con ESLint y jsx-a11y como actividad de calidad, para resguardar la accesibilidad de la aplicación. Estos ajustes fueron posibles gracias a los facilitadores señalados: un modelo de datos sólido y un desarrollo por módulos que permitía reordenar prioridades sin afectar el resto del sistema.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay actividades retrasadas ni sin iniciar. Las únicas actividades que siguen abiertas son las pruebas funcionales de extremo a extremo y la documentación final, ambas en curso y dentro del plazo. Para no afectar el proyecto APT, dedicaré el tiempo restante a (1) ejecutar un recorrido completo por cada rol de usuario con una lista de verificación, corrigiendo primero los errores que afecten los flujos principales, y (2) completar el informe y las evidencias (capturas, script SQL y repositorio) en paralelo, de modo de llegar a la demostración con todo respaldado.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.